## 问题管理表
问题管理表
文档编号：项目编号IMF顺序号 |  |  |  |  | 项目名称：财务报账申请与管理 | Six
序号 | 问题提出 |  |  |  | 问题解决 |  |  | 问题跟踪 |  |  |  |  | 备注
| 问题描述 | 提出者 | 问题类别 | 识别日期 | 计划解决措施 | 实际解决措施 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 问题状态
1 | 消息标为已读时有时候点击没有反应需要多次点击 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-10 | 修改ajax | 在按钮触发功能function中，设为同步刷新，将async设为flase | 刘鉴杰 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | OK
2 | 消息接受功能能够全部不显示但不能够按照接收人id显示 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-08 | 增加MessageMapper中的方法写一个能够按照receiverId查找的方法 | 在MessageMapper中写了一个SelectByReceiverId的方法，再服务层调用 | 刘鉴杰 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | OK
3 | 前端页面显示不兼容 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-07-26 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 不断地测试修改js和CSS | 刘鉴杰 | 2019-07-26 | 2019-07-28 | 2019-07-26 | 2019-07-28 | OK
4 | 数据库如何使字段自增长 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-07-27 | 百度，测试实施 | 通过创建序列，然后在表中创建触发器，使需要自增长的字段绑定序列 | 刘鉴杰 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | OK
5 | post请求提交数据乱码 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-07-30 | csdn网站 | 在web.xml配置文件中添加post乱码过滤器 | 刘鉴杰 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | OK
6 | ajax实现请求后刷新页面数据不更新 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-07-31 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 设置ajax的请求类型为同步，默认为异步类型，在ajax中刷新页面时，操作还未完成 | 刘鉴杰 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | OK
7 | 头像上传功能 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-01 | 百度，自己不断地测试 | 在服务器中创建一个文件夹，用来存放用户上传的头像，并重命名上传的文件为用户ID，通过用户ID获取文件，显示在页面中 | 刘鉴杰 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | OK
8 | 后台接收修改个人信息数据 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-02 | 百度，自己不断地测试 | 设置参数类型为pojo类型，在Input中name属性要和pojo类型的变量名一致。 | 刘鉴杰 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | OK
9 | 在使用注解时，自动注入失败 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-03 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 忘记使用@service注解，导致bean不能创建，注入失败 | 刘鉴杰 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | OK
10 | 在bootstrab中的表格下添加序号 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-06 | 百度，自己不断地测试 | 在网上下载了bootstrab-table.js文件，导入后，直接使用其添加序号功能 | 刘鉴杰 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | OK
11 | Mapper的XML层编写SQL语句，传入的参数类型和接送的参数类型不一致 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-07 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 刘鉴杰 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | OK
12 | 控制层返回给页面list显示 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-08 | 百度，自己不断地测试 | 使用jstl，使用c标签循环遍历list，在页面输出list信息 | 刘鉴杰 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | OK
13 | 经常出现空指针异常 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-09 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 在使用会出现空值的变量时，加入判断语句，判断该变量是否为空。 | 刘鉴杰 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | OK
14 | 整合页面时，页面的跳转路径问题 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-10 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 区分绝对路径与相对路径 | 刘鉴杰 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | OK
15 | 导入别人项目时，项目运行不了 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-11 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 更改项目的库，修改java编译版本，更改project facets，更改targeted runtimes，清空tomcat,重新启动eclipse | 刘鉴杰 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | OK
16 | 附件下载功能 | 刘鉴杰 | 技术 | 2019-08-11 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 刘鉴杰 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | NG
17 | 前端JS控制UL显示问题 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-28 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 不断地测试修改js和CSS | 崔亮云 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | OK
18 | SSM框架的控制层和接口实现类层的注解忘记写 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-30 | 对比代码，检测代码 | 对比代码，检测代码 | 崔亮云 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | OK
19 | ssM框架的POJO层接受类型不对应 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-01 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 崔亮云 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | OK
20 | Mapper的XML层编写SQL语句，传入的参数类型和接送的参数类型不一致 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-02 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 查看数据库字段类型和代码定义的类型 | 崔亮云 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | OK
21 | TomCat服务器数据缓存后修改某些数据得不到更新 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-04 | 百度，重启TomCat服务器 | 百度，重启TomCat服务器 | 崔亮云 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | OK
22 | 整合页面出现已实现的功能报错问题 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-05 | 小组讨论，对比代码 | 小组讨论，对比代码 | 崔亮云 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | OK
23 | 后台增加功能后，修改已完成的前端JSP，访问路径需要对应修改 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-06 | 查看代码，进行白盒测试，查看路径写法 | 查看代码，进行白盒测试，查看路径写法 | 崔亮云 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | OK
24 | 打印报表单页面后台传入的${}数据无法清除 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-08 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 崔亮云 | 2019-08-08 | 2019-08-10 | 2019-08-08 | 2019-08-10 | NG
25 | 前端Jquery的UL切换问题 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-20 | 百度寻找，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 不断地测试修改代码 | 崔亮云 | 2019-07-20 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-07-22 | OK
26 | SSM框架里面的控制层和服务层的类型不对应 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-22 | eclipse的debug检测代码 | eclipse的debug检测代码 | 崔亮云 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | OK
27 | ssM框架的POJO层接受类型不对应 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-23 | 查看数据库字段,修改相应的类型 | 和小组成员讨论，查看数据库字段,修改相应的类型 | 崔亮云 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | OK
28 | 前端form表单，get不到后台的数据 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-25 | 百度寻找，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 百度寻找，和小组成员讨论，问老师 | 崔亮云 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | OK
29 | 前端时间数据回显不正常 | 崔亮云 | 技术 | 2019-07-27 | 百度，利用ajax | 百度，直接在前端用时间标签 | 崔亮云 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | OK
30 | 借款模块插入数据功能，前端插入直接跳转到主页面，没有插入有效数据 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-01 | 百度，自己测试 | 百度，小组讨论，前端的form表单结束 | 崔亮云 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | OK
31 | 借款分页功能，无法获取页面的值，没有实现分页 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-02 | 查看代码，不断测试代码 | 查看代码，修改获取的对应类型 | 崔亮云 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | OK
32 | 小组代码合并，提交不了借款申请 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-04 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 百度，问老师，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 崔亮云 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | OK
33 | 添加项目，获取不了项目的类型 | 崔亮云 | 技术 | 2019-08-06 | 百度，和小组成员讨论，自己不断地测试 | 在控制层传入select的value，进行判断 | 崔亮云 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | OK
34 | 逆向工程报错 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-07-25 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 加载包和配置xml | 蔡杰鉴 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | OK
35 | 项目ssm框架搭建 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-07-26 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 加载包和配置xml | 蔡杰鉴 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | OK
36 | 邮箱有时能发送，有时不行 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-08-10 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 百度，和小组成员讨论，自己不断地测试，修改JAVA逻辑 | 蔡杰鉴 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | OK
37 | 报账申请用户检测 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-08-10 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 查看系统逻辑代码，校对代码逻辑是否正确，修改代码 | 蔡杰鉴 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | OK
38 | 分页模糊查询显示错误 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-08-08 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 查看系统逻辑代码，校对代码逻辑是否正确，修改代码 | 蔡杰鉴 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | OK
39 | ajax，json数据提交和获取 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-08-01 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 蔡杰鉴 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | OK
40 | ajax同步异步问题 | 蔡杰鉴 | 技术 | 2019-08-12 | B站、SCDN、博客园、问老师和组内讨论 | 更改ajax为同步 | 蔡杰鉴 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | OK